## 01 - Requisitos Sello Pro
ID | Dimensión | Criterio | Estrella actual | Estrella objetivo | Acción requerida | Evidencia solicitada | ¿Academia ayuda? | Prioridad
RP-001 | Inclusión laboral | Sensibilización de trabajadores |  |  | Crear cápsulas formativas sobre inclusión | Videos, registro de difusión | Sí | Alta
RP-002 | Formación | Capacitación interna |  |  | Implementar contenidos breves de aprendizaje | Registro de participación | Sí | Alta
RP-003 | Comunicación interna | Difusión de beneficios y cultura organizacional |  |  | Generar material informativo SACINCO | Publicaciones, correos, plataforma | Sí | Media

## 02 - Matriz de Trazabilidad
Código | Módulo | Cápsula | Criterio Sello Pro | Evidencia | Estado
CAP-001 | Inclusión Laboral | ¿Qué es la inclusión laboral? | Sensibilización y cultura inclusiva | Video cápsula + registro de difusión | Planificada
CAP-002 | Inclusión Laboral | Barreras de contexto | Promoción de ambientes laborales inclusivos | Video cápsula + material de apoyo | Planificada
CAP-003 | Inclusión Laboral | Mi rol en un equipo inclusivo | Formación de trabajadores | Video + registro de participación | Planificada

## 03 - Plan Anual
Mes | Actividad | Responsable | Modalidad | Evidencia | Estado
2026-08-01 | Lanzamiento Academia SACINCO y definición línea Inclusión Laboral | RRHH / Academia SACINCO | Planificación | Documento Academia + planificación | Planificada
2026-08-01 | Publicación Cápsula 001: ¿Qué es la inclusión laboral? | RRHH / Comunicaciones | Video cápsula | Video + registro difusión | Planificada
2026-09-01 | Publicación Cápsula 002: Barreras de contexto | RRHH / Academia SACINCO | Video cápsula | Video + registro difusión | Planificada
2026-10-01 | Publicación Cápsula 003: Mi rol en un equipo inclusivo | RRHH / Academia SACINCO | Video cápsula | Video + registro difusión | Planificada
2026-11-01 | Evaluación de percepción y comprensión de contenidos | RRHH | Encuesta / formulario | Resultados evaluación | Planificada
2026-12-01 | Revisión de avances y planificación 2027 | RRHH / Gerencia | Reunión de cierre | Informe de resultados | Planificada

## 04 -Banco de Cápsulas
Código | Título | Objetivo | Duración | Estado | Módulo
CAP-001 | ¿Qué es la inclusión laboral? | Comprender el concepto de inclusión y su importancia en el trabajo | 60 seg | Idea | Inclusión Laboral
CAP-002 | Barreras de contexto | Identificar que muchas dificultades están en el entorno y no en la persona | 60 seg | Idea | Inclusión Laboral
CAP-003 | Mi rol en un equipo inclusivo | Promover acciones simples de respeto y colaboración entre trabajadores | 60 seg | Idea | Inclusión Laboral

## 05 - Evidencias
Código | Actividad | Fotografías | Acta | Listado | Evaluación | Certificado | Observaciones
CAP-001 | Cápsula "¿Qué es inclusión laboral?" | Captura publicación / difusión | Registro de difusión | Trabajadores alcanzados | Encuesta breve | No aplica | Primera cápsula Academia SACINCO
CAP-002 | Cápsula "Barreras de contexto" | Captura publicación | Registro actividad | Participantes | Evaluación comprensión | No aplica | Vinculada a inclusión laboral
CAP-003 | Taller o actividad de sensibilización | Fotografías actividad | Acta de participación | Lista asistentes | Evaluación | Certificado participación | Actividad presencial/virtual

## 06 - Cronograma
Actividad | Inicio | Fin | Responsable | Avance
Organización estructura Academia SACINCO | 2026-08-03 | 2026-08-07 | RRHH / Academia | 100%
Definición contenidos cápsulas Inclusión Laboral | 2026-08-10 | 2026-08-14 | Academia SACINCO | 0%
Desarrollo guion cápsula 001 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | Academia SACINCO | 0%
Producción video cápsula 001 | 2026-08-24 | 2026-08-28 | Academia SACINCO | 0%
Publicación y registro evidencia cápsula 001 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | RRHH | 0%