## Carta Gantt
Estado | Fecha | Jornada | Actividad | Entregable
✅ Completado | Hasta 05/08 | Realizado | Definición del proyecto Academia SACINCO | Objetivo y alcance inicial
✅ Completado | Hasta 05/08 | Realizado | Configuración React + Vite + HashRouter | Base técnica funcionando
✅ Completado | Hasta 05/08 | Realizado | Navegación (Inicio, Módulos, Evidencias, Nosotros) | Flujo operativo
✅ Completado | Hasta 05/08 | Realizado | Plantilla reutilizable de cápsulas | CapsulaPlantilla implementada
✅ Completado | Hasta 05/08 | Realizado | CAP001, CAP002 y CAP003 | Módulo de Inclusión operativo
🟡 Pendiente | Vie 07/08 | Jornada completa | Registro de trabajadores, evidencias y avance | Motor de seguimiento
🟡 Pendiente | Lun 10/08 | Media jornada | CAP004 y CAP005 (Educación Financiera) | 5 cápsulas disponibles
🟡 Pendiente | Mar 11/08 | Media jornada | Sección Información (Acceso a la Vivienda y beneficios) | Centro informativo
🟡 Pendiente | Mié 12/08 | Media jornada | Panel Mi Avance y reportes | Porcentaje de avance
🟡 Reserva | Jue 13/08 | Contingencia | Correcciones, pruebas y carga de contenidos | Versión candidata
🟢 Cierre | Vie 14/08 | Jornada completa | Pruebas finales, evidencia y publicación | Versión operativa
🎯 Hito | Lun 17/08 | Operación | Ingreso trabajadores Obra Victoria 1 | Registro de accesos y avance